|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Ольгинского муниципального округа Приморского края от 21.08.2025 № 663 |
| --- | --- |

Паспорт муниципальной программы (подпрограммы)

Ольгинского муниципального округа Приморского края

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа»

| Наименование программы | «Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по молодёжной политике и спорту администрации Ольгинского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - Муниципальное казенное учреждение «Культура и библиотеки Ольгинского муниципального округа», Ольгинский историко-краеведческий музей, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Ольгинского муниципального округа. - Муниципальное казённое учреждение «Ольгинский отдел народного образования» Ольгинского муниципального округа (Движение первых, Юнармия, Точка роста, Российское движение школьников, детские общественные организации и др.) - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ольгинская спортивная школа» - Отдел по работе с территориями администрации Ольгинского муниципального округа - Отдел экономического развития управления жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений, градостроительства и экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | Нет |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятных условий для открытия, поддержки и развития молодежных общественных объединений, организаций, движений, а также поддержка социально-значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями. Комплексное развитие качества жизни и формирование общественно-политической активности и гражданской компетентности молодого поколения Ольгинского муниципального округа. |
| Задачи муниципальной программы | - осуществление контроля в сфере государственной молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа. - развитие системы гражданско-патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде. - поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала. - формирование и реализация действенной системы профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде. - профилактика экстремизма в молодежной среде. - вовлечение молодежи в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь округа. - поддержка молодых специалистов и семей. - создание системы профилактики правонарушений среди молодежи. - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, в том числе на территориях отдаленных сел округа - создание условий для организации и осуществления мероприятий меж поселенческого характера по работе с детьми и молодежью в Ольгинском муниципальном округе - осуществление мероприятий на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет". |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Успешное выполнение мероприятий Программы позволит увеличить: - долю молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 60%; - долю молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, до 60%; - долю молодых людей, участвующих в мероприятиях по общественно-политической активности и гражданской компетентности, до 40%; - количество заявок, поданных на конкурс социально значимых проектов и программ, до 50%; - долю молодых людей, задействованных в проектной деятельности, до 50%; - долю сельской молодежи, участвующей в программах социального развития села, до 40%. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2023-2027 годах в три этапа. - Формирование сельских команд и клубов по интересам, подростковых клубов, открытие (оснащение) молодежных объединений на территории округа по направлениям. - Организация окружных тематических мероприятий. - Организация молодежных съездов, фестивалей, туристических слетов и др. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2 903 151,52 рублей, из них: 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 988 000,00 рублей; 2025 год – 1 815 151,52 рублей; 2026 год – 50 000,00 рублей; 2027 год – 50 000,00 рублей. - в том числе из муниципального бюджета 425 031,52 рублей, в том числе: 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 9 880,00 рублей; 2025 год – 315 151,52 рублей; 2026 год – 50 000,00 рублей; 2027 год – 50 000,00 рублей. - из краевого бюджета составляет: 2 478 120,00 рублей, в том числе: 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 978 120,00 рублей; 2025 год – 1 500 000,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей. - федерального бюджета составляет 0,00 рублей, в том числе: 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета Ольгинского муниципального округа на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По итогам реализации мероприятий, предусмотренных Программой, ожидается: - Увеличение доли населения, задействованного в клубных формированиях (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) в общей численности жителей района к 2027 году - Увеличение доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность. - Увеличение доли выявленной талантливой молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет бюджета Ольгинского муниципального округа - Увеличение доли охвата молодежи всеми формами информационного обеспечения в рамках сформированного информационного поля, от общей численности молодежи, составит 60 % к 2027 году - Увеличение количества добровольцев, вовлеченных в программу, и уменьшение числа правонарушений в округе. |
| Оценка эффективности муниципальной программы | 1. Отдел по молодежной политике и спорту администрации Ольгинского муниципального округа осуществляет руководство, текущее управление реализацией и контроль программы «Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа», разрабатывает в пределах своей компетенции необходимые нормативные правовые акты, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы. 2. Отдел экономического развития управления жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений, градостроительства и экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа осуществляют руководство, текущее управление реализацией и контроль программы «Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа», разрабатывают в пределах своей компетенции необходимые нормативные правовые акты, проводят анализ и формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы. 3. Отдел закупок управления жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений, градостроительства и экономического развития и отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений управления жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений, градостроительства и экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа осуществляет руководство, текущее управление реализацией и контроль дополнительных мероприятии «Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа», разрабатывают в пределах своей компетенции необходимые нормативные правовые акты, проводят анализ и формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов дополнительных мероприятий. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

Данная программа направлена на создание благоприятной среды для молодежи сельской местности, способствующей их развитию, самореализации и активному участию в жизни общества.

Реализация молодёжной политики в Российской Федерации осуществляется через систему крупных проектов по социально-экономическим и общественно-политическим направлениям. За последние годы существенно укреплена структура управления молодёжной политики как на федеральном, так и на региональном уровне. Основные положения сегодняшней государственной молодёжной политики в Российской Федерации определены Основами государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2027 года, которые утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.08.2024 № 2233-р.

Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации, и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России, следовательно, на социально – экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепления национальной безопасности.

Молодежь – целевая группа данной программы - довольно неоднородный объект управления.  Молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет, в указанную целевую группу входят такие разнообразные социальные группы как молодые специалисты, школьники, молодежные и ученические объединения и др.

Люди данной возрастной категории уже получили многие знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать новые сферы деятельности. С другой стороны, именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми инновационный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, они только формируются и корректируются. Поэтому для молодежи важна поддержка со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека к вероятным вызовам дальнейшей профессиональной жизни, сориентировать пока неявно выраженные жизненные приоритеты. Организованная молодежь сможет принимать участие в координации деятельности молодёжных объединений, по  возможности создавать мероприятия с детьми, направленные на сплоченность детей и активную направленность в жизни своего населенного пункта.

Особенность молодежи связана с изменением жизненного уклада семьи и выстраиванием социально – экономических отношений в обществе. В условиях отсутствия устоявшихся моделей поведения произошла дифференциация, выделились прямо противоположные жизненные стратегии. У многих молодых проявление которой - социальный паразитизм, инфантильность. В результате молодые люди оказываются не готовы к самостоятельной деятельности, принятию решений, управлению своими расходами. С другой стороны, поведение значительного количества молодых людей отличается самостоятельностью, ответственностью. Эта группа проявляет заинтересованность в получении качественного образования, определяющего дальнейшее трудоустройство и карьеру. От позиции молодежи в общественно-политической жизни, её стабильности и активности будет зависеть темп роста развития Ольгинского муниципального округа и всей России в целом, по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам.

Для повышения эффективности реализации молодежной политики в округе, создания условий и возможностей для успешной самореализации молодежи, ее вовлечения в социально– экономическую, политическую и культурную жизнь общества необходима системность и планомерность в проведении мероприятий с молодежью. Это может быть обеспечено посредством реализации муниципальной программы.

Эффективная молодежная политика является одним из важнейших элементов социально–экономического развития Ольгинского муниципального округа в целом. Данная программа способствует оперативному решению наиболее приоритетных проблем в молодежной политике Ольгинского муниципального округа.

Особое значение молодежной политики для перспектив развития государства и общества, необходимость комплексного подхода к осуществлению работы с детьми и молодежью признается сегодня на всех уровнях власти. Распоряжением Правительства РФ от 17.08.2024 № 2233-р утверждена Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года, на региональном уровне принят Закон Приморского края от 09.08.2021 № 1127-КЗ «О молодежной политике в Приморском крае».

Вышеперечисленные нормативные правовые акты определяют цели, задачи и приоритетные направления молодежной политики.

Молодежная политика играет важную роль в поддержке и развитии молодежи, предоставляя им возможности для роста, образования, участия в общественной жизни и влияния на принятие решений.

Отсутствие единства молодежной политики разных сфер может привести к следующим проблемам:

- отсутствие ресурсов и поддержки: молодые люди могут испытывать сложности в получении доступа к образованию, здравоохранению, трудоустройству и другим важным ресурсам из-за отсутствия специализированных программ и мер поддержки.

- низкий уровень участия: молодежь может утратить интерес к участию в общественной жизни и принятии решений, если им не предоставляются возможности внести свой вклад и выразить свои мнения.

- эмансипация молодежи: отсутствие молодежной политики может ограничивать развитие лидерских навыков, способностей к предпринимательству и инновационности среди молодых людей и др.

- риск социальной и политической апатии: молодежь может чувствовать себя отчужденной от процессов принятия решений и общественной жизни, что в долгосрочной перспективе может привести к апатии и недовольству.

Для решения этой проблемы следует предпринять следующие шаги:

- разработка молодежной политики: провести анализ потребностей и интересов молодежи в округе и разработать специализированную молодежную политику в различных сферах, которая будет поддерживать их развитие и участие.

- создание программ и мер поддержки: разработать программы или проекты, направленные на образование, занятость, здоровье и культурное развитие молодежи, предоставляя им доступ к ресурсам и возможностям.

- вовлечение молодежи: создать молодежные объединения, платформы для общения и участия молодежи в принятии решений. Это может быть через молодежные советы, парламенты, ученическое самоуправление, форумы, слеты и т.д.

- поддержка молодежных инициатив: поощрять и поддерживать инициативы молодежи в различных областях, таких как социальное предпринимательство, культура, наука и др.

- образование и информирование: проводить информационные кампании о правах и возможностях молодежи, а также о важности их участия в общественной жизни.

- сотрудничество с молодежными организациями и объединениями: взаимодействовать с молодежными объединениями и организациями для разработки и реализации молодежных инициатив.

Успешная молодежная политика способствует разностороннему развитию общества, обеспечивает участие молодежи в общественных процессах и способствует их вкладу в будущее страны.

Единая работа в сфере молодежной политики на территории имеет большое значение для общества и государства. Молодежь играет важную роль в формировании будущего, и создание специальной политики для молодежи помогает обеспечить их активное участие в различных сферах жизни, развитие их потенциала и участие в принятии решений, касающихся их будущего.

Раздел 2. Обоснование необходимости разработки

Молодёжная политика является неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Она способствует развитию отношений между государствами и установлению контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре.

Аргументы в пользу введения молодежной политики:

- обеспечение равных возможностей: молодежь является уязвимой группой в обществе. Молодежная политика может помочь обеспечить равные возможности для всех молодых людей независимо от их социального происхождения, пола, национальности и других характеристик.

- развитие человеческого капитала: молодежь представляет собой огромный потенциал для будущего развития страны. Инвестирование в образование, профессиональную подготовку и развитие навыков молодежи способствует развитию человеческого капитала и увеличивает конкурентоспособность региона.

- участие в общественной и политической жизни: молодежь должна иметь возможность влиять на процессы принятия решений, которые затрагивают их будущее. Молодежная политика может способствовать активному участию молодежи в общественной и политической жизни через создание молодежных советов, форумов и программ обучения на разные цели.

- поддержка трудоустройства и предпринимательства: молодежь сталкивается с вызовами, связанными с трудоустройством и экономической самостоятельностью. Молодежная политика может включать меры по стимулированию предпринимательства среди молодых людей, обеспечению доступа к рабочим местам и профессиональной подготовке.

- культурное и социальное разнообразие: молодежная политика может способствовать поддержке и продвижению культурного и социального разнообразия. Это позволяет молодежи выражать свою индивидуальность, сохранять традиции и способствовать культурному обмену.

- противодействие негативным явлениям: молодежь сталкивается с различными негативными явлениями, такими как безработица, наркомания, криминал и другие. Молодежная политика может ориентироваться на создание условий, которые помогут предотвратить такие проблемы и поддержать молодых людей в их преодолении.

Программа определяет комплекс мер, направленных на решение основных вопросов в области молодежной политики. Задача отдела по молодежной политике и спорту администрации Ольгинского муниципального округа обеспечить межведомственное сотрудничество и взаимодействие с молодежными общественными организациями и учреждениями Ольгинского округа и молодежными объединениями.

Финансовое обеспечение молодежных социально значимых проектов и программ складывается из средств, выделенных муниципальным округом и путем участия в конкурсах и программах как федерального, регионального и муниципального уровня.

Разработка муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа» вызвана необходимостью наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы, в связи с чем определены направления деятельности, обеспечивающие выполнение функций и задач, закрепленных в действующих нормативных правовых актах. Программа разработана с целью расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты.

Программа охватывает основные виды деятельности в сфере молодежной политики.

Раздел 3. Основные цели Программы

Цели Программы:

- создание благоприятных условий для открытия, поддержки и развития молодежных общественных объединений, организаций, движений, а также поддержка социально-значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями;

- комплексное развитие качества жизни и формирование общественно-политической активности и гражданской компетентности молодого поколения Ольгинского муниципального округа.

Раздел 4. Основные задачи Программы

Задачи Программы:

-  осуществление контроля в сфере государственной молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа;

- развитие системы гражданско-патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде;

- поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала;

-   формирование и реализация действенной системы профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде;

-   профилактика экстремизма в молодежной среде;

- вовлечение молодежи в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь округа;

-   поддержка молодых специалистов и семей;

-   создание системы профилактики правонарушений среди молодежи;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, в том числе на территориях отдаленных сел округа;

- создание условий для организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью в Ольгинском муниципальном округе;

- осуществление мероприятий на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет".

Раздел 5.                                      План мероприятий по реализации программы (подпрограммы)

Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа»

на 2023 год

| № | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  | Всего |  | за счет средств краевого, федерального бюджета (КБ, ФБ) |  | за счет средств бюджета ОМО |  | за счет внебюджетных средств |  |
| 1. | Открытие, оснащение молодежных объединений на территории округа, экипировка молодежных объединений, закупка необходимого для организации мероприятий, оснащение флагов, орг техники и др | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |
| 2. | Организация конференций, круглых столов, семинар-совещаний, событийных мастерских, молодежных слетов, организация и развитие молодежного театра и КВН, волонтерского движения, экологического десанта, молодежный фестиваль. Организация литературной гостиной и квартирников для молодежи. Организация молодежных поэтических слетов среди школьников и молодежи округа. Организация и проведение мастер-классов, акций, квестов, значимых мероприятий для округа и края, в том числе выездных и др | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |
| 3. | «Поддержка общественных инициатив молодежи, развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи, в том числе с ограниченными физическими возможностями» | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |
| 4. | Экипировка молодежных объединений, флаги, жетоны, галстуки, награды и др. | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |  |

План мероприятий по реализации программы (подпрограммы)

Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа»

на 2024 год

| № | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  | Всего |  | за счет средств краевого, федерального бюджета (КБ, ФБ) |  | за счет средств бюджета ОМО |  | за счет внебюджетных средств |  |
| 1. | Открытие, оснащение молодежных объединений на территории округа, экипировка молодежных объединений, закупка необходимого для организации мероприятий, оснащение флагов, орг техники и др | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |
| 2. | Организация конференций, круглых столов, семинар-совещаний, событийных мастерских, молодежных слетов, организация и развитие молодежного театра и КВН, волонтерского движения, экологического десанта, молодежный фестиваль. Организация литературной гостиной и квартирников для молодежи. Организация молодежных поэтических слетов среди школьников и молодежи округа. Организация и проведение мастер-классов, акций, квестов, значимых мероприятий для округа и края, в том числе выездных и др | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |
| 3. | Поддержка общественных инициатив молодежи, развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи, в том числе с ограниченными физическими возможностями | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |
| 4. | Экипировка молодежных объединений, флаги, жетоны, галстуки, награды и др. | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |
| 5. | Мероприятия на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Благоустройство территории парка пгт Ольга, вовлечение молодого поколения в создание современного лика поселка, эстетическое воспитание молодежи | 988 000,00 |  | 978 120,00 |  | 9 880,00 |  | ______ |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 988 000,00 |  | 978 120,00 |  | 9 880,00 |  | ______ |  |  |

План мероприятий по реализации программы (подпрограммы)

Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа»

на 2025 год

| № | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  | Всего |  | за счет средств краевого, федерального бюджета (КБ, ФБ) |  | за счет средств бюджета ОМО |  | за счет внебюджетных средств |  |
| 1. | Открытие, оснащение молодежных объединений на территории округа, экипировка молодежных объединений, закупка необходимого для организации мероприятий, оснащение флагов, оргтехники и др. | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 100 000,00 |  | _______ |  | 100 000,00 |  | ______ |  |
| 2. | Организация конференций, круглых столов, семинар-совещаний, событийных мастерских, молодежных слетов, организация и развитие молодежного театра и КВН, волонтерского движения, экологического десанта, молодежный фестиваль. Организация литературной гостиной и квартирников для молодежи. Организация молодежных поэтических слетов среди школьников и молодежи округа. Организация и проведение мастер-классов, акций, квестов, значимых мероприятий для округа и края, в том числе выездных и др | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 100 000,00 |  | _______ |  | 100 000,00 |  | ______ |  |
| 3. | Поддержка общественных инициатив молодежи, развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи, в том числе с ограниченными физическими возможностями | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |
| 4. | Экипировка молодежных объединений, флаги, жетоны, галстуки, награды и др. | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 100 000,00 |  | _______ |  | 100 000,00 |  | ______ |  |
| 5. | Мероприятия на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» «Место встреч» | 1 515 151,52 |  | 1 500 000,00 |  | 15 151,52 |  | ______ |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 1 815 151,52 |  | 1 500 000,00 |  | 315 151,52 |  | ______ |  |  |

План мероприятий по реализации программы (подпрограммы)

Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа»

на 2026 год

| № | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  | Всего | за счет средств краевого, федерального бюджета (КБ, ФБ) | за счет средств бюджета ОМО | за счет внебюджетных средств |
| 1. | Открытие, оснащение молодежных объединений на территории округа, экипировка молодежных объединений, закупка необходимого для организации мероприятий, оснащение флагов, орг техники и др | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 50 000,00 | _______ | 50 000,00 | ______ |
| 2. | Организация конференций, круглых столов, семинар-совещаний, событийных мастерских, молодежных слетов, организация и развитие молодежного театра и КВН, волонтерского движения, экологического десанта, молодежный фестиваль. Организация литературной гостиной и квартирников для молодежи. Организация молодежных поэтических слетов среди школьников и молодежи округа. Организация и проведение мастер-классов, акций, квестов, значимых мероприятий для округа и края, в том числе выездных и др | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | _______ | _______ | _______ | _______ |
| 3. | Поддержка общественных инициатив молодежи, развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи, в том числе с ограниченными физическими возможностями | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | _______ | _______ | _______ | ______ |
| 4. | Экипировка молодежных объединений, флаги, жетоны, галстуки, награды и др. | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | _______ | _______ | _______ | ______ |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 50 000,00 | _______ | 50 000,00 | ______ |

План мероприятий по реализации программы (подпрограммы)

Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа»

на 2027 год

| № | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  | Всего |  | за счет средств краевого, федерального бюджета (КБ, ФБ) |  | за счет средств бюджета ОМО |  | за счет внебюджетных средств |  |
| 1. | Открытие, оснащение молодежных объединений на территории округа, экипировка молодежных объединений, закупка необходимого для организации мероприятий, оснащение флагов, орг техники и др | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 50 000,00 |  | _______ |  | 50 000,00 |  | ______ |  |
| 2. | Организация конференций, круглых столов, семинар-совещаний, событийных мастерских, молодежных слетов, организация и развитие молодежного театра и КВН, волонтерского движения, экологического десанта, молодежный фестиваль. Организация литературной гостиной и квартирников для молодежи. Организация молодежных поэтических слетов среди школьников и молодежи округа. Организация и проведение мастер-классов, акций, квестов, значимых мероприятий для округа и края, в том числе выездных и др | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |
| 3. | Поддержка общественных инициатив молодежи, развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи, в том числе с ограниченными физическими возможностями | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |
| 4. | Экипировка молодежных объединений, флаги, жетоны, галстуки, награды и др. | Отдел по молодёжной политике и спорту | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | _______ |  | _______ |  | _______ |  | ______ |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  | _______ |  | 50 000,00 |  | ______ |  |

Раздел 6. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Реализация мероприятий программы «Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа» позволит к концу 2027 года увеличить:

- долю молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 60%;

- долю молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, до 60%;

- долю молодых людей, участвующих в мероприятиях по общественно-политической активности и гражданской компетентности, до 50%;

- количество заявок, поданных на конкурс социально значимых проектов и программ, до 50%;

- долю молодых людей, задействованных в проектной деятельности, до 50%;

- долю сельской молодежи, участвующей в программах социального развития села, до 50%.

Раздел 7. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2023-2027 годах в три этапа:

1. Формирование сельских команд и клубов по интересам, открытие (оснащение) молодежных объединений на территории округа по направлениям.

2. Организация окружных тематических мероприятий.

3. Организация молодежных съездов, фестивалей, туристических слетов и др.

Раздел 8. Обоснование объёма финансирования на реализацию муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств федерального, краевого бюджета, бюджета Ольгинском муниципального округа, а также за счёт внебюджетных средств (средств частных инвесторов).

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2 903 151,52 рублей, из них:

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 988 000,00 рублей;

2025 год – 1 815 151,52 рублей;

2026 год – 50 000,00 рублей;

2027 год – 50 000,00 рублей.

- в том числе из муниципального бюджета

425 031,52 рублей, в том числе:

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 9 880,00 рублей;

2025 год – 315 151,52 рублей;

2026 год – 50 000,00 рублей;

2027 год – 50 000,00 рублей.

- из краевого бюджета составляет:

2 478 120,00 рублей, в том числе:

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 978 120,00 рублей;

2025 год – 1 500 000,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей.

- федерального бюджета составляет

0,00 рублей, в том числе:

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей.

Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются, исходя из имеющихся возможностей бюджета Ольгинского муниципального округа на соответствующий финансовый год.

Раздел 9. Конечные (ожидаемые) результаты по итогам реализации муниципальной программы

По итогам реализации мероприятий, предусмотренных Программой, ожидается:

- увеличение доли населения, задействованного в клубных формированиях (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) в общей численности жителей района к 2027 году;

- увеличение доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и творческую деятельность;

- увеличение доли выявленной талантливой молодежи, получившей поддержку или поощрение за счет бюджета Ольгинского муниципального округа;

- увеличение доли охвата молодежи всеми формами информационного обеспечения в рамках сформированного информационного поля, от общей численности молодежи, составит 60 % к 2027 году;

- увеличение количества добровольцев, вовлеченных в программу и уменьшение числа правонарушений в округе.

Раздел 10. Оценка эффективности муниципальной программы по годам или этапам в течение всего срока реализации муниципальной программы и после ее реализации

Отдел по молодежной политике и спорту администрации Ольгинского муниципального округа осуществляет руководство, текущее управление реализацией и контроль программы «Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа», разрабатывает в пределах своей компетенции необходимые нормативные правовые акты, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

Отдел экономического развития управления жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений, градостроительства и экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа и финансовый отдел администрации Ольгинского муниципального округа осуществляют руководство, текущее управление реализацией и контроль программы «Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа», разрабатывают в пределах своей компетенции необходимые нормативные правовые акты, проводят анализ и формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Отдел закупок управления жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений, градостроительства и экономического развития и отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений управления жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений, градостроительства и экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа осуществляет руководство, текущее управление реализацией и контроль дополнительных мероприятии «Развитие молодежной политики на территории Ольгинского муниципального округа»,  разрабатывают в пределах своей компетенции необходимые нормативные правовые акты, проводят анализ и формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов дополнительных мероприятий.